## Matrice RACI
| Nom / Code projet | [7 empty] | Date de création
| Référence | [7 empty] | Date de la version
Chef de projet
Service/Organisation
|  | Laure | Fonction 2 | Fonction 3 | Fonction 1 | Fonction 2 | Fonction 3 | Fonction 4 | Fonction 5 | Fonction 6 | Fonction 7 | Fonction 8 | Fonction 9
ID | Livrable ou tâche | Business Analyst, est responsable | Réalisateur, consulté et informé | Responsables de lots métiers internes | Utilisateurs clés internes | Utilisateurs finaux | Equipe projet interne | Toutes les parties prenantes | Formateur interne ou externe | Chef de projet équipe externe | équipe projet externe | Prestataire externe projet | Consultant externe
1 | Définition du besoin avec Sophie | A | R |  |  | C | [5 empty] | I
2 | Analyse des intégrations avec le CRM et autres systèmes | C |  | I | [5 empty] | A |  | R | R
3 | Conception du site web | A | I | I | R | I | [5 empty] | C | C
4 | Consultation technique pour la conception | A |  |  | C | I |  |  | R | A
5 | Développement du site web | A |  |  |  |  | R |  |  |  | I |  | C
6 | Intégration avec les systèmes internes
7 | Tests et validation technique | A |  | R |  |  |  | I |  |  |  |  | C
8 | Validation finale par Sophie et Jean
9 | Mise en production
R : Réalisateur
A : Approbateur
C : Consultant
I : Informé

## Paramétrage (hidden)
Résponsabilités | Préfixe
Réalisateur | R
Approbateur | A
Consultant | C
Informé | I