## À propos de
À PROPOS DE CE DIAGRAMME DE GANTT
Visualisez, puis suivez vos projets à l’aide de ce modèle de diagramme de Gantt. Pour commencer, entrez les tâches en cours dans la section Description du jalon, puis entrez les détails de chaque tâche. Le programme met à jour automatiquement les données, et il est facile d’insérer de nouvelles tâches ou d’utiliser la barre de défilement pour parcourir la chronologie.
• Utilisez l’avancement pour ajouter la quantité du projet que vous avez terminé en ajoutant un pourcentage. • Ajoutez le jour où vous avez démarré votre projet à la date de début. • Terminez vos calculs en remplissant le nombre de jours dont vous avez besoin pour terminer votre projet dans le champ Nombre de jours.
0

## Clair
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | #VALUE! |  |  |  |  | mars | [20 empty] | avril
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-03-11 to 2025-05-05
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2025-03-11 to 2025-05-05
TITRE 1
Définition du besoin avec Sophie | En bonne voie | Laure | 0% | 2025-03-11 | 5
Analyse des intégrations avec le CRM et autres systèmes | En bonne voie | Rachid | 0% | 2025-03-16 | 4
Conception du site web | En bonne voie | Laure | 0% | 2025-03-16 | 7
Consultation technique pour la conception | En bonne voie | Amadou | 0% | 2025-03-23 | 3
Développement du site web | En bonne voie | Amadou | 0% | 2025-03-26 | 15
Intégration avec les systèmes internes | En bonne voie | Amadou & Rachid | 0% | 2025-04-10 | 5
Tests et validation technique | En bonne voie | Amadou & Rachid | 0% | 2025-03-17 | 13
Validation finale par Sophie et Jean | En bonne voie | Jean & Sophie | 0% | 2025-03-19 | 9
Mise en production | En bonne voie | Jean & Amadou | 0% | 2025-03-24 | 11
Tâche 4 | En bonne voie |  |  | 2025-03-26 | 1
Tâche 5 |  |  |  | 2025-03-27 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-03-26 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-03-29 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-04-13 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-04-17 | 3 | 2025-04-17: 2; 2025-04-18: 2; 2025-04-19: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-03-26 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-04-20 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-05-04 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-06-15 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Sombre
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | #VALUE! |  |  |  |  | mars | [20 empty] | avril
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-03-11 to 2025-05-05
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-03-11 | 3 | m: 2; m: 2; j: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-03-16 | 1 | bar: d
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-03-08 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-03-31 | 1 | bar: l
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-03-17 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-03-17 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-03-19 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-03-24 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-03-26 | 1 | bar: m
Tâche 5 |  |  |  | 2025-03-27 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-03-26 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-03-29 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-04-13 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-04-17 | 3 | j: 2; v: 2; s: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-03-17 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-04-20 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-05-04 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-06-15 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## Couleur
TITRE DU PROJET
Nom de la société |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Chef de projet
Date de début du projet : | #VALUE! |  |  |  |  | mars | [20 empty] | avril
Incrément de défilement : | 1 | time axis 2025-03-11 to 2025-05-05
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2025-03-11 to 2025-05-05
TITRE 1
Tâche 1 | Objectif | Nom | 25% | 2025-03-11 | 3 | 2025-03-11: 2; 2025-03-12: 2; 2025-03-13: 2
Tâche 2 | Jalon |  |  | 2025-03-16 | 1 | bar: 2025-03-16
Tâche 3 | Risque faible |  | 50% | 2025-03-08 | 10
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-03-31 | 1 | bar: 2025-03-31
Tâche 5 | Risque moyen |  | 10% | 2025-03-17 | 6
TITRE 2
Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2025-03-17 | 13
Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2025-03-19 | 9
Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2025-03-24 | 11
Tâche 4 | Jalon |  |  | 2025-03-26 | 1 | bar: 2025-03-26
Tâche 5 |  |  |  | 2025-03-27 | 24
TITRE 3
Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2025-03-26 | 4
Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2025-03-29 | 14
Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2025-04-13 | 6
Tâche 4 | Objectif |  |  | 2025-04-17 | 3 | 2025-04-17: 2; 2025-04-18: 2; 2025-04-19: 2
Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2025-03-17 | 19
TITRE 4
Tâche 1 |  |  |  | 2025-04-20 | 15
Tâche 2 |  |  |  | 2025-05-04 | 5
Tâche 3 | Jalon |  |  | 2025-06-15 | 1
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.